建设工程设计项目邀请招标公告

致：福建省建筑设计研究院有限公司

福州市建筑设计院有限责任公司

福州市规划设计研究院集团有限公司

1.招标条件

本招标项目福建中医药大学学生宿舍12号楼项目已由 福建省发改委 批准建设，项目业主为 福建中医药大学   ， 建设资金来自 自筹  ，招标人为 福建中医药大学 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行  邀请   招标。

2.项目概况和招标范围

1）建设地点： 福建中医药大学旗山校区   ；

2）工程建设规模：总建筑面积约11339平方米，项目总投资估算约5503万元。

- 3）招标范围和内容：（1）方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计、后续阶段设计和施工期间的现场指导和配合、图纸审查及工程竣工验收等后续配合服务；设计内容包括建筑安装工程、装修工程、室外总体及相关配套设施工程等；其中施工图设计包括但不限于建筑工程、结构工程、安装工程、幕墙工程、电气工程、通风工程、室外总体工程、装饰装修工程（装修平面图，墙体定位图，地面施工图，吊顶施工图，吊顶各专业布置汇总定位图，立面图，剖面图，主要部位室内效果图）、景观工程、消防工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环境工程、节能工程、附属工程、绿色建筑等专业工程。（2）专业深化设计及设计修改；（3）上述设计内容的施工期现场指导与监督、后续服务等。

- 4）设计工期要求：设计总周期为40天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

- （1）最终设计成果必须获得规划、消防、人防、建设、环保等部门审批通过，发包人不再为此承担任何设计变更费用。

- （2）设计人如无法按合同规定的时间内完成各阶段设计任务，发包人将不予退还履约保证金，延误超过10天以上，发包人有权终止合同。

- （3）施工现场配合及后续服务：直至工程施工缺陷责任期满。

- 5）设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求（若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人资格要求及审查办法

1）本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质（不分主、增项差别），并具有独立法人资格的企业

2）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的二级及以上国家注册建筑师执业资格证书,且是本企业职工（项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明）；

3）本招标项目 不接受 联合体投标。

4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目(标段)工程设计的能力，具体要求详见招标文件；

5）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人自 2021年8月 12 日起在福建中医药大学官网发布邀请公告，被邀请投标人可自行登录查看下载。

5.评标办法及最高限价

5.1本招标项目采用的评标办法：最低价中标法，本项目最高限价为87万元整。

5.2.设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。

5.3．设计费支付条件和金额：

（1）方案设计完成并获得批准通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 20 ％；

（2）初步设计完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 30 ％；

（3）施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 20 ％；

（4）工程封顶后，设计人提出申请，发包人支付合同总额的 20 %（说明：发包人和设计人根据经批准的财政投资评审中心审核后的工程施工招标控制价，按实调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回）

（5）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付合同总额的 10 ％，并结清设计费。

若设计人涉及未含有的专业设计资质的，经发包人同意后，应将其专业工程分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。

设计人须积极配合发包人，应按照规定派驻设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，对施工图进行局部修改或相应调整等情况设计人不再另行收取费用。设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后10天（若作重大修改其时限另议）内完成对设计文件的修改，所需费用含在合同价中，发包人不另外支付。

6.投标保证金的递交

1）投标保证金金额为人民币：壹万伍仟元整（￥15000.00 元），投标人必须在递交投标文件的同时以现金形式向招标人缴交或以银行保函形式向招标人缴交。

2）未中标的保证金开标会后10天内退还；中标人保证金在设计合同签定并递交履约保证金后退还，履约保证金额为中标价的10%，合同期满无息退还。

3）投标保证金银行帐号：

开户银行： 中国工商银行福州大学城支行

帐户名称： 福建中医药大学

帐    号： 1402 0208 2960 0000 729

7.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年8月 19 日9 时 00 分，提交地点为：福建中医药大学旗山校区东侧门口,逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理.投标文件组成：

1、法人授权委托书及代理人身份证复印件以及投标保证金缴纳凭证；

2、提供有效的资质证书、营业执照复印件以及项目负责人的资质证书复印件（含社保证明资料）；

3、投标函（格式详见附件）；

8.发布公告的媒介

招标人在福建中医药大学官方网站发布邀请招标公告。

9．联系方式

招标人：福建中医药大学 ；

地址：福州市闽侯县上街镇邱阳路1号，邮编： 350122   ；

电话： 0591-22861052  0591-22861018

联系人：  魏老师、卢老师  。

10、监督部门

部门名称：福建中医药大学纪检监察部门

地点：福建中医药大学旗山校区

电话：0591-22861314

附件1

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

附件：代理人身份证复印件

附件2

投 标 函

福建中医药大学（招标人）：

一、根据已收到的                           设计招标邀请，遵照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，我单位经研究招标文件的各项条款并充分理解后，我方愿按包干价         元（大写：         ） 对        项目 进行设计。

二、一旦我方中标，我方保证招标人要求的时限内完成各项设计任务，因自身原因造成设计节点周期延误的每日减收设计费500元。

三、保证中标之后提供随叫随到全方位设计配合服务，如有违反，同意接受招标人违约处罚，每延误一日到场的支付建设单位500元违约金从设计费中直接扣除。

四、本投标人自愿按照招标文件及设计合同（按最新范本合同制定本项目合同）、规划要求、设计技术规范完成任务，按时向招标人提交符合要求的足够份数的设计成果。

五、保证中标之后不转包设计，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规规定。

投标人（公章）：

法定代表人签名（或盖章）：

年  月  日